## Sheet1
Приложение № 8
към Решение №
на Общински съвет Габрово
ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2015 година
бюдж. | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | план/ отчет | годишна задача 2015 | в т.ч. по източници на финансиране
дейност |  |  |  | ЦСКВ | собственнибюджетни средства | други
Раздел І- Инвестиционни разходи по бюджета
§ 51 00 основни ремонти
2/122 | Проект за преустройство и преустройство сграда с. Стоманеци | план | 25000 | 0 | 25000 | 0
|  | отчет | 24999 | 0 | 24999 | 0
1/284 | Възстановяване на улици, съоръжения и участъци от общинска | план | 485553 | 0 | 0 | 485553
| пътна мрежа 17 бр. oбекти | отчет | 0 | 0 | 0 | 0
2/311 | Благоустрояване дворни пространства ЦДГ"Перуника 1", УПИ III, | план | 390000 | 0 |  | 390000
| кв.29 по плана на гр.Габрово | отчет | 388417 | 0 | 0 | 388417
2/311 | Ремонт ЦДГ"Слънце" | план | 95000 | 0 | 95000 | 0
|  | отчет | 94850 | 0 | 94850 | 0
1/431 | Технически проект газификация ДЯ"Зора" | план | 5000 | 0 | 5000 | 0
|  | отчет | 4980 | 0 | 4980 | 0
1/431 | Работен проект благоустрояване дворни площи на ДЯ "Славейче" | план | 5000 | 0 | 5000 | 0
|  | отчет | 4000 | 0 | 4000 | 0
1/431 | Ремонт разливочни и изливни помещения в петте групи на | план | 45000 | 0 | 45000 | 0
| ДЯ"Славейче" | отчет | 40768 | 0 | 40768 | 0
1/550 | Благоустрояване дворно пространство ЦСРИ "Келер" | план | 15000 | 0 | 15000 | 0
|  | отчет | 14260 | 0 | 14260 | 0
1/551 | Преустройство бивша детска градина на бул."Трети март" в дневен | план | 610000 | 0 | 0 | 610000
| център за деца и младежи с увреждания | отчет | 540208 | 0 | 0 | 540208
2/606 | Работен проект за реконструкция ул.Бодрост и ул.Латинка - | план | 20400 | 20400 | 0 | 0
| канализация и укрепване дере | отчет | 20400 | 20400 | 0 | 0
2/606 | Ремонт на улична мрежа в гр.Габрово в обхвата на проект "Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежи на гр.Габрово - етапи 1, 2 и 3, част от Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово | план | 378012 | 0 | 378012 | 0
|  | отчет | 377755 | 0 | 377755 | 0
2/606 | Актуализация инвестиционен проект за реконструкция ул.Дунав | план | 10800 | 0 | 10800 | 0
|  | отчет | 10800 | 0 | 10800 | 0
2/606 | Ремонт на ул. Юрий Венелин | план | 415000 | 0 | 0 | 415000
|  | отчет | 0 | 0 | 0 | 0
2/619 | Саниране Часовникова кула пл.1-ви май | план | 10000 | 10000 | 0 | 0
|  | отчет | 7362 | 7362 | 0 | 0
2/714 | Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, | план | 1274360 | 191400 | 0 | 1082960
| лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово | отчет | 0 | 0 | 0 | 0
2/740 | Ремонт плевня Къща"Мария Савекова"в АИР "Боженци" | план | 11000 | 0 | 11000 | 0
|  | отчет | 0 | 0 | 0 | 0
2/740 | Ремонт къща "Гана Кадиева" в АИР "Боженци" | план | 14000 | 0 | 14000 | 0
|  | отчет | 0 | 0 | 0 | 0
2/740 | Технически проект ремонт къща "Иванца Бончева" в АИР"Боженци" | план | 7000 | 0 | 7000 | 0
|  | отчет | 7000 | 0 | 7000 | 0
2/832 | GAB 1027 / Етъра – Шумели - Ябълка | план | 150000 | 150000 | 0 | 0
|  | отчет | 149620 | 149620 | 0 | 0
2/832 | GAB 2001 / Габрово – Иванили – Кози рог | план | 180000 | 180000 | 0 | 0
|  | отчет | 179996 | 179996 | 0 | 0
2/832 | GAB 3030 / Габрово – кв. Бойката - Мичковци | план | 80000 | 80000 | 0 | 0
|  | отчет | 79986 | 79986 | 0 | 0
2/832 | GAB 3089 / Седянковци | план | 30000 | 30000 | 0 | 0
|  | отчет | 29996 | 29996 | 0 | 0
2/832 | GAB 2015 / Чавеи – Поповци | план | 70000 | 70000 | 0 | 0
|  | отчет | 69996 | 69996 | 0 | 0
2/832 | GAB 3122 / Донино – Царева ливада | план | 59200 | 59200 | 0 | 0
|  | отчет | 59187 | 59187 | 0 | 0
2/832 | GAB 3079 / Беломъжи | план | 40000 | 40000 | 0 | 0
|  | отчет | 39990 | 39990 | 0 | 0
2/832 | GAB 3040 / Съботковци | план | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | отчет | 49972 | 49972 | 0 | 0
2/832 | GAB 3059 / Драгомани | план | 40000 | 40000 | 0 | 0
|  | отчет | 39988 | 39988 | 0 | 0
2/832 | GAB 3065 / Костенковци - Колишовци | план | 40000 | 40000 | 0 | 0
|  | отчет | 39971 | 39971 | 0 | 0
2/832 | GAB 3087 / Раховци - Тодорчета | план | 50000 | 50000 | 0 | 0
|  | отчет | 49999 | 49999 | 0 | 0
2/832 | GAB 3060 / Орловци - Овощарци | план | 40000 | 40000 | 0 | 0
|  | отчет | 39999 | 39999 | 0 | 0
| ВСИЧКО § 51 00 | план | 4645325 | 1051000 | 610812 | 2983513
|  | отчет | 2364499 | 856462 | 579412 | 928625
§ 52 00 придобиване на ДМА
§ 52 01 придобиване на компютри и хардуер
2/122 | Компютри 17 бр. | план | 16320 | 0 | 16320 | 0
|  | отчет | 14640 | 0 | 14640 | 0
2/122 | Монитори 13 бр. | план | 2340 | 0 | 2340 | 0
|  | отчет | 2012 | 0 | 2012 | 0
2/122 | Преносим компютър 1 бр. | план | 1200 | 0 | 1200 | 0
|  | отчет | 957 | 0 | 957 | 0
2/122 | Компютър 1 бр. | план | 1440 | 0 | 1440 | 0
|  | отчет | 1233 | 0 | 1233 | 0
2/122 | Монитор - 1 бр. | план | 340 | 0 | 340 | 0
|  | отчет | 327 | 0 | 327 | 0
2/123 | Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр. | план | 1140 | 0 | 1140 | 0
|  | отчет | 1016 | 0 | 1016 | 0
1/239 | Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр. | план | 1140 | 0 | 1140 | 0
|  | отчет | 1015 | 0 | 1015 | 0
1/239 | Преносими компютри - 3 бр. | план | 3700 | 0 | 3700 | 0
|  | отчет | 3691 | 0 | 3691 | 0
2/311 | Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр.ЦДГ"Мики Маус" | план | 1140 | 0 | 1140 | 0
|  | отчет | 1140 | 0 | 1140 | 0
2/311 | Компютър 1 бр.ЦДГ"Младост" | план | 537 | 0 | 537 | 0
|  | отчет | 536 | 0 | 536 | 0
2/311 | Компютър 1 бр. ЦДГ "Явор" | план | 558 | 0 | 558 | 0
|  | отчет | 558 | 0 | 558 | 0
1/322 | Компютърни конфигурации ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" | план | 12867 | 0 | 12867 | 0
|  | отчет | 12867 | 0 | 12867 | 0
1/322 | Интерактивен Multiboard All-In-On PC СОУ "Райчо Каролев" | план | 7000 | 0 | 7000 | 0
|  | отчет | 7000 | 0 | 7000 | 0
1/322 | Терминална работна станция ОУ "Христо Ботев" | план | 7104 | 0 | 7104 | 0
|  | отчет | 7103 | 0 | 7103 | 0
1/322 | Терминална работна станция ОУ "Ран Босилек" | план | 8280 | 0 | 8280 | 0
|  | отчет | 8280 | 0 | 8280 | 0
1/431 | Компютърни конфигурации - 3 бр. | план | 3420 | 0 | 3420 | 0
|  | отчет | 3048 | 0 | 3048 | 0
1/550 | Компютърна конфигурация/компютър+монитор за слабо виждащи | план | 1200 | 0 | 1200 | 0
| 1 бр.за нуждите на ЦСРИ | отчет | 1159 | 0 | 1159 | 0
1/550 | Преносим компютър 1 бр.за нуждите на ЦСРИ | план | 800 | 0 | 800 | 0
|  | отчет | 1100 | 0 | 1100 | 0
1/550 | Таблет 1 бр.за нуждите на ЦСРИ | план | 800 | 0 | 800 | 0
|  | отчет | 541 | 0 | 541 | 0
2/622 | Преносим компютър 1 бр. | план | 960 | 0 | 960 | 0
|  | отчет | 1231 | 0 | 1231 | 0
2/622 | Компютърна конфигурация /компютър+монитор/2 бр. | план | 2400 | 0 | 2400 | 0
|  | отчет | 1925 | 0 | 1925 | 0
2/622 | Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр. | план | 1540 | 0 | 1540 | 0
|  | отчет | 1559 | 0 | 1559 | 0
1/739 | Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр. ХГ"Хр.Цокев" | план | 1000 | 0 | 1000 | 0
|  | отчет | 950 | 0 | 950 | 0
3/739 | Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр. ДХС | план | 1210 | 0 | 1210 | 0
|  | отчет | 1210 | 0 | 1210 | 0
3/739 | Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 2 бр.АЕК"Етъра" | план | 2100 | 0 | 2100 | 0
|  | отчет | 2100 | 0 | 2100 | 0
1/739 | Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 2 бр. РИМ | план | 2000 | 0 | 2000 | 0
|  | отчет | 0 | 0 | 0 | 0
1/751 | Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 4 бр. РБ | план | 4000 | 0 | 4000 | 0
|  | отчет | 3996 | 0 | 3996 | 0
2/865 | Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр. | план | 1780 | 0 | 1780 | 0
|  | отчет | 1559 | 0 | 1559 | 0
| ВСИЧКО § 52 01 | било | 88316 | 0 | 88316 | 0
|  | става | 82753 | 0 | 82753 | 0
§ 52 03 придобиване на оборудване
2/122 | Доставка и монтаж климатик за сървърно помещение - 1 бр. | план | 2100 | 0 | 2100 | 0
|  | отчет | 2100 | 0 | 2100 | 0
1/282 | Рентгенометър-радиометър | план | 1200 | 0 | 1200 | 0
|  | отчет | 0 | 0 | 0 | 0
2/311 | Доставка и монтаж на съоръжения за еко-кътове за игра и отдих | план | 4998 | 0 | 0 | 4998
| на децата в ОДЗ "Ран Босилек" | отчет | 4998 | 0 | 0 | 4998
2/311 | Доставка и монтаж на занимателни панели за игра, обучение и | план | 3724 | 0 | 0 | 3724
| спорт, подходящи и за деца с увреждания в ЦДГ "Радост" | отчет | 3724 | 0 | 0 | 3724
2/311 | Доставка и монтаж на съоръжения за еко-кът в ОДЗ "Първи юни" | план | 4567 | 0 | 0 | 4567
|  | отчет | 4567 | 0 | 0 | 4567
2/311 | Слънчеви колектори в ЦДГ "Явор" | план | 4080 | 0 | 4080 | 0
|  | отчет | 4080 | 0 | 4080 | 0
1/322 | Комбиниран спортен уред за физкултурен салон - ОУ"Неофит Рилски" | план | 2430 | 0 | 2430 | 0
|  | отчет | 2430 | 0 | 2430 | 0
1/322 | Циркулираща помпа за отоплителна инсталация на ПМГ "Акад.Иван | план | 1752 | 0 | 1752 | 0
| Гюзелев" | отчет | 1752 | 0 | 1752 | 0
2/525 | Климатик 2 бр. за Клуб на пенсионера - ЗСУ | план | 3000 | 0 | 3000 | 0
|  | отчет | 2433 | 0 | 2433 | 0
1/550 | Климатик за ЦСРИ "Келер" | план | 1000 | 0 | 1000 | 0
|  | отчет | 978 | 0 | 978 | 0
2/619 | Пети тръмбовка ОП "Благоустрояване" | план | 5200 | 0 | 5200 | 0
|  | отчет | 4777 | 0 | 4777 | 0
2/619 | Вибро плоча ОП "Благоустрояване" | план | 4000 | 0 | 4000 | 0
|  | отчет | 3591 | 0 | 3591 | 0
2/619 | Вибратор за бетон ОП "Благоустрояване" | план | 1800 | 0 | 1800 | 0
|  | отчет | 1619 | 0 | 1619 | 0
2/619 | Ударно пробивна машина /Къртач - ток/ ОП "Благоустрояване" | план | 2500 | 0 | 2500 | 0
|  | отчет | 2257 | 0 | 2257 | 0
2/622 | Бензиномоторна фреза за пънове / пънодробилка / | план | 10000 | 0 | 10000 | 0
|  | отчет | 9762 | 0 | 9762 | 0
2/622 | Автоматизирани поливни системи за терени част от зелената | план | 24000 | 0 | 24000 | 0
| система на гр.Габрово | отчет | 23006 | 0 | 23006 | 0
2/622 | Моторна коса храсторез "Щил"FS 360 - 3 бр. | план | 4020 | 0 | 4020 | 0
|  | отчет | 4017 | 0 | 4017 | 0
2/622 | Ръчноводима моторна косачка VIKING MB 6,2 RH | план | 2200 | 0 | 2200 | 0
|  | отчет | 2199 | 0 | 2199 | 0
2/622 | Моторна коса храсторез "Щил"FS 260 - 6 бр. | план | 7200 | 0 | 7200 | 0
|  | отчет | 6762 | 0 | 6762 | 0
2/622 | Моторен трион MS 661 - 1бр. | план | 1900 | 0 | 1900 | 0
|  | отчет | 1866 | 0 | 1866 | 0
2/622 | Косачка прикачна комплект за малогабаритен трактор - 1 бр. | план | 2620 | 0 | 2620 | 0
|  | отчет | 2620 | 0 | 2620 | 0
2/622 | Климатик DAIKIN FTXB 50C 1 бр. | план | 1700 | 0 | 1700 | 0
|  | отчет | 1690 | 0 | 1690 | 0
2/623 | Вакуумна ръчноводима сметосъбираща машина с електрическо | план | 112000 | 0 | 112000 | 0
| задвижване, окомплектована с акумулаторен блок - 4 бр. | отчет | 111840 | 0 | 111840 | 0
2/623 | Пясъкоразпръскващо устройство с малък обем - 1 бр. | план | 8000 | 0 | 8000 | 0
|  | отчет | 8000 | 0 | 8000 | 0
2/623 | Пясъкоразпръскващо устройство със среден обем - 1 бр. | план | 16000 | 0 | 16000 | 0
|  | отчет | 16000 | 0 | 16000 | 0
2/627 | Оборудване лаборатория Регионално депо за отпадъци | план | 30000 | 0 | 30000 | 0
|  | отчет | 29748 | 0 | 29748 | 0
2/627 | Резервоар с електронна колонка за дизелово гориво - 5 000 л. | план | 18000 | 0 | 18000 | 0
|  | отчет | 17551 | 0 | 17551 | 0
2/627 | Дизелов генератор125 kVA / 100 kW | план | 36000 | 0 | 36000 | 0
|  | отчет | 0 | 0 | 0
2/714 | Отоплителен котел за стадион"Хр.Смирненски" ОСИ | план | 3000 | 0 | 3000 | 0
|  | отчет | 2970 | 0 | 2970 | 0
2/737 | Усилвател за бас китара оркестър "Габрово" | план | 1300 | 0 | 1300 | 0
|  | отчет | 1265 | 0 | 1265 | 0
3/739 | Съоръжения дървени за детски кът 3 бр. АЕК "Етъра" | план | 4400 | 0 | 4400 | 0
|  | отчет | 3020 | 0 | 3020 | 0
2/745 | Агрегат за хладилна камера ОП"Гробищни паркове" | план | 4000 | 0 | 4000 | 0
|  | отчет | 3242 | 0 | 3242 | 0
2/831 | Камера за видеонаблюдение 2 бр. | план | 3600 | 0 | 3600 | 0
|  | отчет | 3599 | 0 | 3599 | 0
2/898 | Кабинка за паркинг ОСИ | план | 2000 | 0 | 2000 | 0
|  | отчет | 1800 | 0 | 1800 | 0
| ВСИЧКО § 52 03 | план | 334291 | 0 | 321002 | 13289
|  | отчет | 290263 | 0 | 276974 | 13289
§ 52 04 придобиване на транспортни средства
1/541 | Лек автомобил втора употреба за нуждите на ДВХУ | план | 6200 | 0 | 6200 | 0
|  | отчет | 0 | 0 | 0 | 0
1/551 | Специализиран микробус с автоматична платформа за хора с | план | 25000 | 0 | 25000 | 0
| увреждания за нуждите на ДЦДМУ | отчет | 22800 | 0 | 22800 | 0
2/622 | Автовишка артикулираща | план | 50280 | 0 | 19970 | 30310
|  | отчет | 50280 | 0 | 19970 | 30310
2/623 | Високопроходим оперативен автомобил | план | 10000 | 0 | 10000 | 0
|  | отчет | 9500 | 0 | 9500 | 0
2/623 | Сметосъбиращ камион, окомплектован с надстройка със среден обем | план | 1090000 | 545000 | 545000 | 0
| - 4 бр. | отчет | 0 | 0 | 0 | 0
2/623 | Сметосъбиращ триосен камион, окомплектован с надстройка с | план | 364000 | 0 | 0 | 364000
| голям обем - 1 бр. | отчет | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСИЧКО § 52 04 | план | 1545480 | 545000 | 606170 | 394310
|  | отчет | 82580 | 0 | 52270 | 30310
§ 5205 придобиване на стопански инвентар
1/311 | Готварска печка -1бр.ЦДГ "Явор" | план | 5600 | 0 | 5600 | 0
|  | отчет | 5580 | 0 | 5580 | 0
3/337 | Аудио система за Звездна зала НАОП | план | 1500 | 0 | 1500 | 0
|  | отчет | 1479 | 0 | 1479 | 0
3/337 | Телевизор | план | 1200 | 0 | 1200 | 0
|  | отчет | 1199 | 0 | 1199 | 0
3/739 | Ръчноводима машина за почистване на сняг | план | 1560 | 0 | 1560 | 0
|  | отчет | 1560 | 0 | 1560 | 0
| ВСИЧКО § 52 05 | план | 9860 | 0 | 9860 | 0
|  | отчет | 9818 | 0 | 9818 | 0
| § 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти |  | 0
2/311 | Проект ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално- | план | 3313 | 0 | 0 | 3313
| образователно консултиране и интегриране | отчет | 3277 | 0 | 0 | 3277
2/606 | Изграждане на пътна връзка ул."Скобелевска" - ул."Съзаклятие" | план | 4593 | 0 | 0 | 4593
|  | отчет | 4592 | 0 | 0 | 4592
2/606 | Изграждане на пешеходен мост над р.Янтра | план | 455000 | 0 | 0 | 455000
|  | отчет | 23736 | 0 | 0 | 23736
2/619 | Облагородяване на съществуващ парк и изграждане на зона | план | 9542 | 0 | 0 | 9542
| за отдих за широко обществено ползване в село Гъбене | отчет | 9430 | 0 | 0 | 9430
2/619 | Изграждане на зона за отдих в село Новаковци, община Габрово | план | 9906 | 0 | 0 | 9906
|  | отчет | 9906 | 0 | 0 | 9906
2/619 | Възстановяване на детска площадка на ул."Чумерна", гр.Габрово | план | 9804 | 0 | 0 | 9804
|  | отчет | 9803 | 0 | 0 | 9803
2/619 | Изграждане на спортна площадка в комплекс "Стефан Караджа", | план | 9800 | 0 | 0 | 9800
| гр.Габрово | отчет | 9800 | 0 | 0 | 9800
2/619 | Изграждане на зона за отдих в село Поповци, община Габрово | план | 7832 | 0 | 0 | 7832
|  | отчет | 7833 | 0 | 0 | 7833
2/745 | Изграждане на две алеи в централен гробищен парк | план | 90306 | 0 | 0 | 90306
|  | отчет | 90294 | 0 | 0 | 90294
| ВСИЧКО § 52 06 | план | 600096 | 0 | 0 | 600096
|  | отчет | 168671 | 0 | 0 | 168671
| ВСИЧКО § 5200 | план | 2578043 | 545000 | 1025348 | 1007695
|  | отчет | 634085 | 0 | 421815 | 212270
| § 5300 Придобиване на НДА |  | 0
| § 5301 Придобиване на програмни продукти |  | 0
2/622 | Програмен продукт AutoCAD - 1бр | план | 2880 | 0 | 2880 | 0
|  | отчет | 2816 | 0 | 2816 | 0
| ВСИЧКО § 5301 | план | 2880 | 0 | 2880 | 0
|  | отчет | 2816 | 0 | 2816 | 0
| ВСИЧКО § 5300 | план | 2880 | 0 | 2880 | 0
|  | отчет | 2816 | 0 | 2816 | 0
| § 54 00 придобиване на земя |  | 0
2/601 | Отчуждителни процедури | план | 180000 | 47800 | 54665 | 77535
|  | отчет | 172596 | 47800 | 47261 | 77535
| ВСИЧКО § 54 00 | план | 180000 | 47800 | 54665 | 77535
|  | отчет | 172596 | 47800 | 47261 | 77535
| ВСИЧКО Раздел І- Инвестиц. разходи по бюджета | план | 7406248 | 1643800 | 1693705 | 4068743
|  | отчет | 3173996 | 904262 | 1051304 | 1218430
Раздел ІІ- Инвестиционни разходи по проекти-съфинансиране
| Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и | план | 968100 | 0 | 968100 | 0
| зелена градска среда на гр. Габрово | отчет | 813873 | 0 | 813873 | 0
| Изграждане на регионална система за управление отпадъците | план | 887980 | 0 | 0 | 887980
|  | отчет | 868108 | 0 | 0 | 868108
| ВСИЧКО Раздел ІІ- Инвестиционни разходи по проекти- | план | 1856080 | 0 | 968100 | 887980
| съфинансиране | отчет | 1681981 | 0 | 813873 | 868108
| ВСИЧКО Инвестиционни разходи финансирани със средства | план | 9262328 | 1643800 | 2661805 | 4956723
| на общината (Раздел І + Раздел ІІ) | отчет | 4855977 | 904262 | 1865177 | 2086538