## Sheet1
Към Отчет ПИРО 2022-2023 - кодове 3.2-3.4-3.6
Код | Мярка | Кратко описание / идеи за развитие | Изпълнена мярка/проект Описание (до 500 символа в поле) | Индикатор продукт (отчетна стойност) | Период на изпълнение | Разходван бюджет хил.лв.
3.2 | Подобряване на пътната инфраструктура и организацията на движението | Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги, велосипедни алеи и тротоари и поставяне на градско обзавеждане; Внедряване на енергийно ефективно улично осветление и осигуряване на общо достъпна градска среда, чрез преодоляване на специфични бариери по главните градски направления, около ключови обществени пространства и спирките на МОПТ; Изграждане на уширения; Внедряване на умни настилки; Маркировки и съоръжения за подобряване на движението на всички участници движението | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - ул. Иван Люцканов | 0.2 | 01.06.2022-15.06.2022 | 29
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - Улиц в с. Зелено дърво | 1 | 01.06.2022-30.06.2022 | 60
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - Улица в с. Поповци | 0.4 | 01.07.2022-30.07.2022 | 35
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - Улица в кв. Шенини | 0.255 | 01.08.2022-30.08.2022 | 29
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - Улица Селимица от о.т.20 до о.т.24 | 0.1 | 01.08.2022-30.08.2022 | 37
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - Улица Перущица | 0.29 | 01.08.2022-30.08.2022 | 59
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово Улица Рожен | 0.2 | 01.09.2022-30.10.2022 | 61
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово Улица Зюмбюл | 0.435 | 01.09.2022-30.10.2022 | 73
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово Улица Съгласие и улица Мак | 0.74 | 01.09.2022-30.10.2022 | 132
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово Улица Рибарска | 0.35 | 01.09.2022-30.10.2022 | 55
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово Улици в с. Велковци | 0.55 | 01.10.2022-30.10.2022 | 50
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово Улица в с. Драгиевци | 0.5 | 01.11.2022-30.11.2022 | 74
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово Улица в с. Яворец | 0.25 | 01.11.2022-30.11.2022 | 82
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово Улица в с. Торбалъжи | 0.15 | 01.11.2022-30.11.2022 | 19
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово Улица Никола Войновски и улица Малина | 0.4 | 01.09.2023-30.09.2023 | 54
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - Благоустрояване пространство южно от ДЯ 1-ви юни /ул. Н. Балканеца и околни пространства/ | 0.65 | 04.11.2022-20.11.2023 | 700
|  |  | Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ-кв.175,кв.162 и кв.163 по плана на Габрово II етап-IIIчаст и кв.65 по плана на кв. Борово-Велчевци - ул. Св. Св. Кирил и Методий | 0.35 | 27.04.2022-24.08.2022 | 432
|  |  | Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ-кв.175,кв.162 и кв.163 по плана на Габрово II етап-IIIчаст и кв.65 по плана на кв. Борово-Велчевци - Междублоково пространство ул. Чардафон от №5 до №19 и ул. Македония №1 | 0.35 | 24.08.2023-18.12.2023 | 385
|  |  | Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ-кв.175,кв.162 и кв.163 по плана на Габрово II етап-IIIчаст и кв.65 по плана на кв. Борово-Велчевци - ул. Райчо Каролев | 0.2 | 24.08.2023-18.12.2023 | 148
|  |  | Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублоково пространство ул. Свищовска 59-67 - ул. Свищовска - междублокови пространства | 1 | 01.03.2022-20.12.2022 | 358
|  |  | Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублоково пространство ул. Свищовска 59-67 - ул. Люлякова градина - междублокови пространства, тротоари | 1.2 | 01.03.2022-20.12.2022 | 434
|  |  | Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублоково пространство ул. Свищовска 59-67 - ул. Арх. Атанас Донков - междублокови пространства | 0.4 | 01.03.2022-20.12.2022 | 100
|  |  | Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублоково пространство ул. Свищовска 59-67 - ул. Лазурна - тротоари | 0.2 | 01.03.2022-20.12.2022 | 30
|  |  | Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублоково пространство ул. Свищовска 59-67 - ул. Никола Рязков - тротоари | 0.35 | 01.03.2022-20.12.2022 | 41
|  |  | Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублоково пространство ул. Свищовска 59-67 - ул. Д - р Тота Венкова - междублокови пространства, тротоари | 0.75 | 01.03.2022-20.12.2022 | 163
ОБЩО ПО КОД 3.2 |  |  |  | 11,270 км |  | 3640
3.4 | Изграждане на паркинги | Реорганизация и оптимизация на паркинги и изграждане на подземни паркинги | Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ-кв.175,кв.162 и кв.163 по плана на Габрово II етап-IIIчаст и кв.65 по плана на кв. Борово-Велчевци - ул. Св. Св. Кирил и Методий | 65 | 01.11.2022-30.11.2022 | Стойността е включена в проекта по код 3.2
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - Паркинг ул. Цанко Дюстабанов | 15 | 01.05.2023-18.05.2023 | 18
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - Благоустрояване пространство южно от ДЯ 1-ви юни /ул. Н. Балканеца и околни пространства/ | 110 | 04.11.2022-20.11.2023 | Стойността е включена в проекта по код 3.2
|  |  | Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ-кв.175,кв.162 и кв.163 по плана на Габрово II етап-IIIчаст и кв.65 по плана на кв. Борово-Велчевци - ул. Ем. Манолов, ул. Чардафон и прилежащи пространства ЦГЧ-УПИ V | 35 | 27.04.2022-24.08.2022 | 101
|  |  | Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ-кв.175,кв.162 и кв.163 по плана на Габрово II етап-IIIчаст и кв.65 по плана на кв. Борово-Велчевци - Междублоково пространство бул. Априлов 30-34 | 15 | 01.11.2022-30.11.2022 | 47
|  |  | Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ-кв.175,кв.162 и кв.163 по плана на Габрово II етап-IIIчаст и кв.65 по плана на кв. Борово-Велчевци - Междублоково пространство ул. Чардафон от №5 до №19 и ул. Македония №1 | 65 | 24.08.2023-18.12.2023 | Стойността е включена в проекта по код 3.2
ОБЩО ПО КОД 3.4 |  |  |  | 305 бр. |  | 166
3.6 | Подобряване на транспортната свързаност между населените места в общината | Реконструкция на общински пътища, свързващи малките населени места помежду им и с града | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - GAB 2029 Чарково - Поток - Езерото | 0.28 | 30.08.2022-15.09.2022 | 30
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - GAB 3057 Цвятковци | 0.75 | 01.07.2022-30.07.2022 | 60
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - GAB 1027 кв. Етъра-кв.Шумели-кв. Ябълка | 0.76 | 01.06.2023-30.06.2023 | 93
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - GAB 3021 Габрово-Мечковица | 0.2 | 01.06.2023-30.06.2023 | 17
|  |  | Ремонт на общинска инфраструктура/улична и пътна мрежа и съоръжения към нея/ на територията на Община Габрово - GAB 3009 Гергини-Гарван-Николчовци | 0.45 | 01.07.2023-30.07.2023 | 51
ОБЩО ПО КОД 3.6 |  |  |  | 2,440 км |  | 251