Приложение към Техническата спецификация

Индикативен план за изпълнение на дейностите по проекта

| Дейност | 1 шестмесечие |  |  |  |  |  | 2 шестмесечие |  |  |  |  |  | 3 шестмесечие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месец 1 | Месец 2 | Месец 3 | Месец 4 | Месец 5 | Месец 6 | Месец 7 | Месец 8 | Месец 9 | Месец 10 | Месец 11 | Месец 12 | Месец 13 | Месец 14 | Месец 15 | Месец 16 | Месец 17 | Месец 18 |
| Дейност 1 Организация и управление на проекта |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 3 Подготовка за трансфер на практики в УЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 обмен на информация и материали |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 работно посещение в Нови Сонч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 4 Разработване и въвеждане на Общинска стратегия за УЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 преглед и анализ на наличните политики и практики в УЧР в Община Габрово. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 разработка на концептуална рамка за общинска стратегия за УЧР и семинар в Нови Сонч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 анализ на нуждите от развитие на ЧР в Общинска администрация Габрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 разработване на цялостна стратегия за УЧР на Община Габрово и план за прилагане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 приемане на Стратегията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 4.6 подготовка на текстове за изменение на документи на Общината, с цел отразяване на Стратегията; приемане на изменените документи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| Дейност 5 Разработване на Насоки и ръководства за прилагане на Стратегията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |
| Дейност 6 Обучения в прилагане на Стратегията и ръководствата- подготовка и провеждане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |
| Дейност 7 Одит на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| Дейност 8 Дейности за информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Изработване на промоционни материали |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Информационно събитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |