ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на мерки за публичност по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в рамките на проект на Община Габрово BG161PO001-1.4-09-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“

Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности за информиране, публичност и логистика в рамките на проект BG051PO001-5.2.12-0014-C0001 „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово”

Обособена позиция №3: „Осъществяване на информация и публичност  по проект  №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

„Осъществяване на информация и публичност  по проект  №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020“

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово

пл.Възраждане № 3

Габрово 5300

Тел. 066/ 818 400

gabrovo@gabrovo.bg

www.gabrovo.bg

2. ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Укрепване на капацитета на Община Габрово и постигане на висока проектна готовност чрез разработване на качествени инвестиционни проекти, готови за кандидатстване за последващо финансиране по оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014-2020 и усвояване на финансовите ресурси по СФ.

3. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1. Община Габрово да разполага с разработени готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност (работни проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) (project pipeline), с които да може да кандидатства за финансиране със средства по линия на оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014 – 2020.

2. Община Габрово да има списък от "готови за финансиране проекти", включени в Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово.

4. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ

Предмет на обособената позиция е предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет: „Осъществяване на информация и публичност  по проект  №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020“

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция са предвидени като дейности в Проект "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г.

Предвидените дейности за изпълнение на целите на проекта са:

- 1. Организация и управление на проекта.

- 2. Осигуряване на информация и публичност по проекта.

- 3. Организиране и провеждане на кръгли маси.

- 4. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на ОП.

- 5. Проект за Интегриран градски транспорт на град Габрово.

- 6. Разработване на инвестиционни проекти за подобряване на градската среда в град Габрово.

- 7. Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на образователната инфраструктура в град Габрово.

- 8. Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на културната инфраструктура в град Габрово.

- 9. Одит на проекта.

5. ПРЕДМЕТ ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ

Дейност 2 „Осигуряване на информация и публичност на проекта“ по проект  №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г., предвижда изпълнение на комплекс от мерки в съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация, предвидени в чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията и приложение към него и с Насоките за осъществяване на мерките по информация и публичност от бенефициентите по ОПРР.

Мерките включват:

1 Изработка и поставяне на 1 бр. постоянна обяснителна табела, която ще бъде изработена и поставена в сградата на Община Габрово. Тя ще информира обществеността на града за изпълнявания проект по ОПРР.

2. Изработване на 1 бр. банер (със стойка) с подходящо съдържание, който ще бъде изработен и използван в залите при провеждане на пресконференциите и кръглите маси по проекта.

3. Изработване и разпространение на 500 бр. брошури, които ще съдържат информация за проекта, целите, дейностите и очакваните резултати. Брошурите ще се разпространяват на публични места, ще бъдат изложени в ЦИУГ на Община Габрово, ще се използват по време на пресконференциите и кръглите маси по проекта, за да информират обществеността на гр. Габрово и всички заинтересовани страни за целите и  проектните дейности, както и за инвестиционните проекти, които ще се разработват в рамките на проекта.

4. Организиране и провеждане на пресконференции – в рамките на проекта ще бъдат организирани и проведени 2 бр. пресконференции за популяризиране на проекта сред местната общност с участието на национални и местни медии, както следва:

- Начална пресконференция - за представяне и официален старт на проекта;

- Финална пресконференция - за представяне на резултатите от изпълнението на проекта.

5. Публикуване на прес-съобщения –  3 бр. прессъобщения ще бъдат публикувани по време на изпълнението на проекта в регионални и  в национални медии.

6. Публикуване и актуализиране на информацията за проекта на уеб-страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg – актуална информация за проекта ще се  подготвят и публикуват от ЕУ регулярно на уеб-страницата на Общината от стартиране на проекта до неговото окончателно приключване.

Параметри:

Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела – 1бр. постоянна обяснителна табела

Параметри:

  - Размери: шир. 150 см./120 височина см.

  - Метални рамки, профилна шевна тръба 20/40 мм. за външните рамки и 20/20 мм. за вътрешни спънки, заваръчни шевове, покритие грунд и сребърен феролит;

  - пано – винилово платно, опънато на рамките посредством крепежи, метални тръби.

Табелата трябва да указва името на проекта, както и следната информация:

1. Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;
2. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие
3. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”.

!!! Забележка: Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и дизайна на табелите по време на тяхното разработване до окончателното им приемане.

Изработване на банер със стойка - 1 бр. банер, който ще се поставя в залите и помещенията, където ще се провеждат предвидените по проекта пресконференции и кръгли маси. Ролята на банера ще бъде да популяризира проекта сред обществеността на община Габрово за ролята на ЕС и на българската държава за подкрепата на устойчивото социално-икономическо развитие. Банерът ще съдържа необходимата визуализация, съгласно изискванията на Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013.

Параметри на банера:

- Формат: 2 м./0,7 м.

- Пълноцветен печат върху винил /едностранно/;

- Олекотена метална преносима сглобяема стойка;

- Калъф/куфар за пренасяне.

!!! Забележка: Съдържанието и дизайнът на банера се съгласуват предварително с Възложителя. Изпълнителят трябва да изготви поне 3 варианта на проект на дизайн на банера и да ги представи на Възложителя за одобрение. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и дизайна на банера по време на неговото разработване до окончателното му одобряване. Възложителят си запазва правото да не одобри нито един от предложените от Изпълнителя варианти на дизайн и да възложи на Изпълнителя различен от предложения дизайн.

Изработка и разпространение на брошури – 500 бр. брошури с подходящо съдържание ще бъдат изработени и разпространени за популяризиране на помощта на ЕС сред обществеността на гр. Габрово.

Параметри на брошурите:

- Формат: Възложителят насърчава нестандартен формат/визия на брошурите. Предложеният от Изпълнителя формат не трябва да надхвърля площта от 310 кв. см. (А5), но в същото време да е с подходящ размер, който да не затруднява четене на брошурата.

- Хартия тяло: 130 гр. гланц

- Обем: 24 стр.

- Цвят: 4+4,

- Тираж: 500 бр.

- Съдържание: Съдържанието на брошурите (текстове, снимки и дизайн) ще се изготви от Изпълнителя. Изпълнителят преотстъпва всички права върху снимки, текстове и дизайн върху Възложителя.

Забележка: Съдържанието и дизайнът на брошурите се съгласуват предварително с Възложителя. Изпълнителят трябва да изготви поне 3 варианта на дизайн на брошурите и да ги представи на Възложителя за одобрение. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и дизайна на брошурите по време на тяхното разработване до окончателното им одобрение. Възложителят си запазва правото да не одобри нито един от предложените от Изпълнителя варианти на дизайн и да възложи на Изпълнителя различен от предложения дизайн.

Организиране и провеждане на пресконференции – в рамките на проекта ще бъдат организирани 2 бр. пресконференции за популяризиране на проекта сред местната общност с участието на национални и местни медии, както следва:

- Начална пресконференция на проекта -  в рамките на началната пресконференция ще бъде официално представен проекта чрез презентация с негово резюме – цели, основни дейности и очакваните резултати, както и план-графика за изпълнение на проектните дейности.

Параметри на началната  пресконференция:

- Осигуряване и подготовка на зала за конференцията;

- Техническо обезпечаване (озвучаване, мултимедия и екран);

- Поставяне на изработения банер в залата, където ще се проведе мероприятието.

- Кетъринг за 30 човека (минерална вода и кафе);

- Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии.

- Финална пресконференция на проекта – официалното приключване на проекта ще бъде отразено със заключителна пресконференция, в рамките на която ще бъдат поканени представители на УО на ОПРР, други държавни институции, общини и медии. Тази конференция има за цел да оповести резултатите от изпълнението на проекта.

Параметри на финалната пресконференция:

- Осигуряване и подготовка на зала за конференцията, вкл. озвучаване;

- Поставяне на изработения банер в залата, където ще се проведе мероприятието;

- Кетъринг за 30 човека (минерална вода, дребни сладки/соленки, кафе);

- Оказване на съдействие на Възложителя за осигуряване на присъствие на медии.

!!! Забележка:  Изпълнителят има ангажимент да подготви и изпрати покани до всички участници в конференциите (съгласувано с Възложителя) и да оповести най-малко 1 седмица предварително на уеб-страницата на Община Габрово и в медиите предстоящите събития.

5.7 Публикуване на прессъобщения – публикуване на общо 3 бр. прес-съобщения, както следва:

- Публикуване на прессъобщения в регионални и национални издания –  3 бр. прессъобщения (цветно)

Целта на прессъобщенията е да дадат информация за донора, целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, както и в последствие периодично да информират обществеността за хода на изпълнение на проекта и резултатите от него.

Изходната информация за прессъобщенията ще бъде предоставена от Възложителя. Съдържанието на всяко прессъобщение (текст, снимков материал и др.), както и медията, в която то ще се публикува, се съгласува с Възложителя предварително и след като получи одобрение се дава за публикуване. Всяко прессъобщение трябва да съдържа необходимата визуализация, съгласно изискванията на Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013. Изпълнителят следва да изпълни дизайна и предпечата на прессъобщенията и да организира техния печат.

Изпълнителят има и ангажимент да събира и предоставя на Възложителя доказателствен материал за публикуваните прессъобщения – не по-малко от два оригинални екземпляра от броя на печатната медия с прессъобщение.

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ

Очаквани резултати:

Осъществени мерки за информация и публичност по проекта, информираност на обществеността на гр. Габрово по отношение на изпълнението и резултатите от проекта и финансовия принос на ЕС.

7. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ

Прогнозната стойност за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка е в размер на 2 000  лв. (две хиляди лева) без ДДС или 2 400 лв. (две хиляди и четиристотин лева) с ДДС.

8. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ

Срокът за изпълнение на обособена позиция №3 е обвързан с изпълнението на всички дейности (компоненти) включени в обхвата й. Срокът за изпълнение  започва да тече от датата на сключване на договора с избрания Изпълнител и приключва с изпълнението на последния от компонентите, съобразно направеното по-горе описание на предмета на обществената поръчка, но не по-късно от приключване на изпълнението на проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020" – 18.04.2015 г.

- Срокът за предложение от страна на Изпълнителя и одобрение  от Възложителя на дизайн за постоянната обяснителна табела, банер и брошури, както и на съдържанието за прессъобщенията е до 15 (петнадесет календарни дни) от датата на получаване на възлагателно писмо за това от Възложителя.

- Срокът за изработка и поставяне на постоянната обяснителна  табела и банера е до 10 (десет календарни дни) от датата на заявяването им от Възложителя на база предварително съгласуван и одобрен от Възложителя дизайн.

- Срокът за организиране на конференциите е до 20 (двадесет) календарни дни от датата на заявяването им от Възложителя.

- Срокът за изготвяне и публикуване на прес-съобщенията е до 10 (десет) календарни дни от датата на заявяването им от Възложителя на база предварително съгласувано и одобрено от Възложителя съдържание.

- Срокът за изработка и доставка на място при Възложителя на брошурите е до 10 (десет) календарни дни от датата на заявяването им от Възложителя в поискания тираж на база предварително съгласуван и одобрен от Възложителя дизайн.

- Срокът за организиране и провеждане на начална пресконференция и финална  пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него ще бъде определeн във възлагателното писмо.

Изпълнителят по Обособена позиция №3 следва  да спазва  указанията и образците за осъществяване на мерките за информация и публичност по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013 публикувани на страницата на Оперативната програма:

http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx